## Tasks
ID Tarefa | Nome da Tarefa | Descrição da Tarefa | Responsável | Data de Início Prevista | Data de Término Prevista | Duração Estimada (dias) | % de Conclusão | Status | Data Atual | 2024-09-17
1 | Challenge | Definição do Desafio | Cientista de Dados | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 2 | 100% | Concluído
2 | Project Details | Detalhamento do Projeto | Cientista de Dados | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2 | 100% | Concluído
3 | Data Sourcing | Obtenção dos Dados | Cientista de Dados | 2024-09-07 | 2024-09-10 | 3 | 100% | Concluído
4 | Data Cleaning | Tratamento dos Dados | Cientista de Dados | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 1 | 100% | Concluído
5 | Exploratory Data Analysis (EDA) | Análise Exploratória | Cientista de Dados | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 1 | 100% | Concluído
6 | Feature Engineering | Modelagem dos Dados | Cientista de Dados | 2024-09-15 | 2024-09-18 | 3 | 66.67% | Em andamento
7 | Models Selection | Seleção dos Modelos | Cientista de Dados | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 4 | 0% | Não iniciado
8 | Models Training | Treinamento dos Modelos | Cientista de Dados | 2024-09-24 | 2024-09-28 | 4 | 0% | Não iniciado
9 | Models Evaluation | Validação do Modelo | Cientista de Dados | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 0 | 0% | Não iniciado
10 | Deployment | Deploy em Produção | Cientista de Dados | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | 0% | Não iniciado

## Pivot Table
Gantt Chart
Rótulos de Linha | Soma de DATA REALIZADA | Soma de DURAÇÃO REALIZADA | Soma de DATA PREVISTA | Soma de DURAÇÃO PREVISTA
Challenge | 2024-09-01 | 2 | #N/A | #N/A
Project Details | 2024-09-04 | 2 | #N/A | #N/A
Data Sourcing | 2024-09-07 | 3 | #N/A | #N/A
Data Cleaning | 2024-09-11 | 1 | #N/A | #N/A
Exploratory Data Analysis (EDA) | 2024-09-13 | 1 | #N/A | #N/A
Feature Engineering | #N/A | #N/A | 2024-09-15 | 3
Models Selection | #N/A | #N/A | 2024-09-19 | 4
Models Training | #N/A | #N/A | 2024-09-24 | 4
Models Evaluation | #N/A | #N/A | 2024-09-29 | 0
Deployment | #N/A | #N/A | 2024-09-30 | 0
Para ajustar o gráfico de Gantt, basta alterar o campo calculado chamado DATA dessa tabela dinâmica para a data desejada